**湛江经济技术开发区民安街道办事处2021年**

**环境整治工作经费项目绩效评价报告**

为加强对环境整治工作经费的使用管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）和《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评估指南的通知》（粤财绩〔2020〕3 号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年01月，对湛江经济技术开发区民安街道办事处2021年环境整治工作经费项目9.99万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

**一、项目概况**

环境整治工作经费项目支出共计9.99万元，项目单位为湛江经济技术开发区民安街道办事处。项目资金全部用于民安街道环境整治。项目计划对民安镇各街道、各路口周边进行环境卫生整治及其绿化带的维护。民安街道办环境整治工作经费项目能够保护和改善生态环境，提高人们的生活质量，促进区域经济和社会可持续发展。

1. **绩效目标**

为了巩固创建全国文明城市的工作效果，加强人居环境整治工作，改善村庄生活环境、提升全区全域环境品质，持续改善城乡人居环境，全力推进美好乡村建设，努力将全区建设成为文明美丽宜居村庄。

**三、项目资金使用及管理情况**

环境整治工作经费项目2021年度预算为10万元，财政资金到位金额9.99万元，财政资金到位率99.90%，项目支出金额9.99万元，已全部用于环境卫生整治当中，财政资金支出率为100%。从核查情况看，民安街道办环境整治工作经费项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。

**四、项目组织管理**

区民安街道办负责制定项目实施方案，做好项目资金的落实，以及进展工作进度、工作质量、资金安排等方面的管理，根据街道实际情况，通过街道党工委会议部署工作安排以及项目费用支出的确认，规划并确认相应的环境整治方案，发现问题及时进行整改，并将整治情况拍照进行档案留存。项目各项工作经费使用也按国家和省财务管理制度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

**五、项目绩效情况**

该项目由湛江经济技术开发区民安街道办事处全程参与、全程监督、全程把关，项目实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本合规，资金使用合规。

**（一）项目的经济性分析**

城市环境卫生整治是营造良好发展环境的需要。当前经济发展环境已成为决定和影响一个地区[综合竞争力](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%BC%E5%90%88%E7%AB%9E%E4%BA%89%E5%8A%9B&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的关键因素。抓发展必须抓环境，抓环境就是抓发展。环境与经济的关系紧密相连，保护环境能促进和优化经济的增长。良好的生态环境是经济增长的基础和条件，环境问题究其产生根源，是发展不足或发展不当造成的。环境问题在经济发展过程中产生，也只有在发展过程中不断解決。保护好环境，能优化经济增长，促进发展。

**（二）项目的效率性分析**

项目实施过程能够按照计划进行，阶段性目标清晰，按照进度开展项目，在实施过程中取得良好效益。到年底完成全部项目的100.00%，完成项目验收率达到100.00%，项目的实施效果好。

**（三）项目的效益性分析**

环境整治工作经费项目的开展改善了辖区内的环境问题，让辖区环境得到进一步的净化，有效的提升了城市管理品质,确保城市环境干净，整洁、有序，同时，使居民爱护环境的意识和法制观念进一步增强，大大改善了辖区内区容区貌和生态环境，对我区环境改善做出重要贡献。另一方面，美化城市环境，提升城市品位，改善居民生活环境，对于提高社会稳定具有重要意义，为经开区可持续发展创造了良好的条件，也巩固了创建全国文明城市的工作效果，是经济发展的后盾保障。

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议**
2. **项目实施的主要经验**
3. 加强宣传，利用各种宣传媒介，向社会和广大基层民众深入宣传项目建设的目的和意义，增强居民自身的环保保护意识。
4. 规范管理，加强资金监管，严格按照财政部有关规定，实行专项管理、专账核算、专款专用，提高资金使用效益。
5. 提前谋划，在环境整治前规划好整治目标整治区域，不忽略卫生死角，在新建设绿化带时应在保证美观条件下，也要考虑因地制宜原则，提前谋划，做好设计。
6. **存在问题**

1、环保设施管理还不够到位。环保设施，如民安市场周边及X667公路民安段两点垃圾清理运走后，后续需要投入相应的环保设施或者是人力物力，才能对居民生活环境面貌的整治工作起到持续性保障作用。

2、专项资金规模太小，居民生活环境整治需要建设的项目多，从推进速度和建设数量上来说，专项资金明显不足。

3、前期工作的制度措施方面存在问题。如：没有制定专项资金管理制度，没有编制完整详细的项目资金使用计划。

1. **解决措施及相关建议**

1、抓环境保护宣传，向社会和广大基层民众深入宣传项目建设的目的和意义，形成政府引导、民众支持、社会参与的良好氛围和舆论环境，共同建设美好和谐的生活环境。

2、加强规划意识，避免重复建设，建议项目实施单位提高对环境综合整治规划重要性的认识，尽早规划、实施，避免重复建设，圆满完成环境综合整治的目标。

3、加大农村人居环境整治专项资金投入力度，进一步加快推进经开区居民生活环境整治，创建卫生文明城市。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2021年环境整治工作经费项目的评价结果为85分。（详见附表）。

湛江中安信会计师事务所

2022年1月20日