**湛江经济技术开发区国土资源局**

**营造生态林项目绩效评价报告**

为加强对营造生态林项目资金的使用管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）和《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评估指南的通知》（粤财绩〔2020〕3 号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年01月，对湛江经济技术开发区国土资源局营造生态林项目229万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

**一、项目概况**

营造生态林项目2021年经费共计229万元，项目单位为湛江经济技术开发区国土资源局。项目资金全部用于人工造林、封山育林等相关工程。项目地点为东海岛东简街道办；项目建设面积2000亩，其中人工造林546亩，封山育林1454亩。营造生态林项目能够保护和改善生态环境，提高人们的生活质量，促进区域经济和社会可持续发展。

1. **绩效目标**

营造生态林项目建设面积覆盖2000亩，提高项目区的森林覆盖率，改善局部地区的生态环境，而且具备一定的保持水土、涵养水源能力，为人们改善了部分生态环境，带动林农加入到林业经营行列中，有效地防治水土流失。

**三、项目资金使用及管理情况**

该营造生态林项目2021年度预算为229万元，财政资金到位金额229万元，财政资金到位率100%，项目支出金额229万元，已全部投入营造生态林项目，财政资金支出率为100%。从核查情况看，营造生态林项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。

**四、项目组织管理**

区国土资源局及时规划营造生态林项目任务，涉及项目实施的东海岛东简街道办根据各条村的实际情况，规划并确认相应的造林、育林区域，建立和完善目标责任和考核体系，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中。项目各项工作经费使用也按国家和省财务管理制度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

**五、项目绩效情况**

该项目建设实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本合规，资金使用合规。

**（一）项目的经济性分析**

营造生态林项目的实施，调节局部区域小气候等效益，可减轻周边农田、渠系、交通干线遭受风沙掩埋的程度，促进作物保苗，提高作物产量。有利于合理调整农村产业结构，调动广大林农发展林业的积极性，提高林业产业的经济效益，充分发挥高效林业的示范作用，引导更多的群众经营林业产业，深化林产品加工，提高区居民生存、生活质量，促进区域经济发展。

**（二）项目的效率性分析**

1、项目的实施进度。项目已完工，区农业事务管理局于2020年2月出具工程成效验收报告。

2、项目完成质量。责任科室及实施单位均按照方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。

**（三）项目的效益性分析**

营造生态林项目的实施，能有效对水源的涵养、固土保肥、防风固沙、涵养水源、调节气候、减少环境污染。生态环境会有明显的改善，能有效降低干旱、干热风、大风、雪灾等恶劣自然灾害对农业生产的危害程度，改善区域小气候，增强区域抵御自然灾害的能力，促进农牧业生产持续稳定发展。

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议**
2. **项目实施的主要经验**
3. 加强宣传，利用各种宣传媒介，向社会和广大基层民众深入宣传项目建设的目的和意义，形成政府引导、民众支持、社会参与的良好氛围和舆论环境。
4. 规范管理，加强资金监管，严格按照财政部有关规定，实行专项管理、专账核算、专款专用，提高资金使用效益。
5. 提前谋划，在布局、地块选择、树种选择、造林模式遵循因地制宜、适地适树的原则，提前谋划，做好设计。
6. **存在问题**

1、建设工期延迟，合同工期为30天，建设工期持续34个月。

2、项目管理制度部分未完善，未建立完善执行目标责任考核体系，无法对项目进行工期进度管理。

3、营造生态林实施过程，临时性会造成当地道路交通拥堵以及会产生噪音影响。

1. **解决措施及相关建议**

1、抓宣传，向社会和广大基层民众深入宣传项目建设的目的和意义，形成政府引导、民众支持、社会参与的良好氛围和舆论环境。

2、抓进度，强抓时机和节令，充分发挥资金使用效益，对每月进度情况进行调动统计，做好档案痕迹管理。

3、加强项目实施流程管理，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，营造生态林项目的评价结果为86分（详见附表）。

湛江中安信会计师事务所

2022年1月20日