**湛江经济技术开发区城市综合管理局2021年**

**市政设施维修管养项目绩效评价报告**

为加强对市政设施维修管养资金的使用管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）和《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评估指南的通知》（粤财绩〔2020〕3 号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年01月，对湛江经济技术开发区城市综合管理局2021年市政设施维修管养项目266.51万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

**一、项目概况**

市政设施维修管养项目资金共计266.51万元，项目单位为湛江经济技术开发区城市综合管理局。项目资金全部用于城区道路、路灯等其他零星工程的加固、维护、养护等。市政设施维修管养工作为确保城区“路通”、“灯亮”、“水畅”，充分展示城市的美好形象，给市民提供更为便利的生活环境，是一项惠及千家万户的民生工程。市政设施维修管养主要是对已经存在安全隐患的道路、路灯等进行维修养护，恢复其安全性、实用性，改善和提高居民日常生活的便利性，切实解决居民最基本的出行便利问题。

1. **绩效目标**

以十九大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，全面完善市政基础设施建设配套规划，切实加快市政设施建设，不断改善硬件环境，提高市政设施功能。市政设施维修管养项目主要是改善城区“路通”、“灯亮”、“水畅”等市政设施工作，优化城市道路、美化城市提升城市档次和品位，提高城市运行效率、改善人居环境，提高居民生活质量。

**三、项目资金使用及管理情况**

市政设施维修管养项目预算为350万元，财政资金到位金额266.51万元，财政资金到位率76.15%，项目支出金额266.51万元，已全部投入市政设施建设当中，财政资金支出率为100%。从核查情况看，市政设施维修管养项目的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。

**四、项目组织管理**

区城综局为及时按年度计划市政设施维修管养任务，对承担的任务进行了层层分解，将工作责任分解到个人、落实到个人。同时，加强对市政设施维护工作进行督促检查，发现问题及时进行整改，并将检查情况纳入年度工作考核之中。项目各项工作经费使用也按国家和省财务管理制度执行，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

**五、项目绩效情况**

该项目建设实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本合规，资金使用合规。

**（一）项目的经济性分析**

1、项目成本（预算）控制情况。为了最大限度的利用有限的资金，区城综局想方设法进行成本控制，对每一项经费都务必仔细斟酌，不断精减，对每一份合同，都进行多方询价，权衡再三，以最大限度的控制活动成本。该项目所有经费按严格控制、厉行节约开支。

2、项目成本（预算）节约情况。在开展市政设施维护工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，区城综局对各项经费进行了不断的压缩和精简，力戒形式主义和形象工程。

**（二）项目的效率性分析**

1、项目的实施进度。根据2021年工作计划，当年维护工作均按照预定计划完成。

2、项目完成质量。责任科室及实施单位均按照方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。

**（三）项目的效益性分析**

我区市政设施得到进一步提升和完善，确保城区城区“路通”、“灯亮”、“水畅”，营造出良好的人居和投资环境。2021年按年度预算计划安排基本完成各项工程，确保工程保质保量按时完成。

1. **主要经验及做法、存在的问题和建议**
2. **项目实施的主要经验**
3. **完成市政设施维护工作，保障群众出行安全性和便捷性**

2021年市政设施维修管养项目通过日常道路养护工作、路灯维修工作和道路排水工作等，保证全区基础设施运行工作，解决群众出行安全隐患，保障群众出行安全性和便捷性。

1. **通过设施养护工作的完成，提升城市综合建设**

通过对城市道路等养护工作，提高城市的美观性，对道路排水日常维护，保证排水系统的完好，防止因特殊天气导致排水负荷，使大量污水溢出，影响城市的正常运行。

1. **存在问题**

1、项目预算编制可进一步完善

经核查资料，项目预算编制仅有一个总金额为350万元，未细化到道路养护、排水管道疏通和路灯桥梁维修等项目内容支出部分，项目预算可进一步完善。

2、项目管理制度部分未完善，无法对项目进行专项管理

区城综局按照内部管理办法对项目实施管理，同时对第三方服务公司进行考核和监督。经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度，包含项目实施的日常监督管理、项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。

1. 项目施工工期较长，影响群众出行

部分项目工程施工工期时间较长，在施工期间，为了市民的出行安全，会对部分道路进行围栏，导致交通阻塞，影响市民的出行市民多有怨言。

（三）**解决措施及相关建议**

1、细化项目预算资金组成，保证项目预算编制依据充分

建议项目预算单位在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，使测算依据更加充分、详细。

2、完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理

区城综局应根据项目特点制定针对性管理制度。项目单位加强日常的工作督查，建立项目日常考核验收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。

3、合理安排施工时间，减少交通堵塞

区城综局应与项目施工单位制定合理的工作时间，一起研究探讨如何能高效且快速的将项目保质保量的完成，减少交通堵塞的影响，积极响应市民的合理提议，做到事事有回应，件件有着落。

1. **综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2021年市政设施维修管养项目评价结果为86分（详见附表）。

湛江中安信会计师事务所

2022年1月18日