**湛江经济技术开发区2021年**

**项目前期经费绩效评价报告**

为加强对项目前期经费资金的使用管理，提高财政资金使用效益，根据《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）和《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评估指南的通知》（粤财绩〔2020〕3 号）要求，湛江经济技术开发区财政局于2022年01月，对湛江经济技术开发区各预算单位2021年项目前期经费693.55万元进行重点绩效评价，形成绩效评价报告。

**一、项目概况**

项目前期经费共计693.55万元，项目单位为湛江经济技术开发区各预算单位。项目资金全部用于支付工程项目前期经费等。项目前期工作是工程建设过程中针对项目的决策阶段的工作，主要是指从建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，主要包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。通过合理的项目前期工作的开展对于顺利完成工程建设具有重大意义。

1. **绩效目标**

项目前期经费为加强和规范中央预算内基建投资项目前期工作经费管理，强化预算约束，提高资金使用效益。严格把控立项有依据，资金管理做到专款专用，财务信息质量、组织管理、预算执行的各个环节，全力推动全市经济发展。

**三、项目资金使用及管理情况**

项目前期经费2021年度预算为1000万元，财政资金到位金额693.55万元，财政资金到位率69.35%，项目支出金额693.55万元，已全部投入各项目前期工作当中，财政资金支出率为100%。从核查情况看，项目前期经费的管理及使用情况基本合法合规，未发现存在挤占、截留或挪用专项资金情况，资金支付手续齐全，也没有发现超范围和超标准使用资金。财务制度较为规范，能够按照制度办理结算和会计核算。

**四、项目组织管理**

按规定要求履行立项手续，可行性研究报告、概算批复文件等相关附件资料齐全并归档管理。各项目申请资金材料（计划）中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量、成本等明细数据。设立专门的项目实施组织机构。制定项目相应的资金管理制度、项目管理制度以及项目实施方案，从而确保了项目的顺利组织、实施与完成。

**五、项目绩效情况**

该项目建设实现预期目标。项目立项切合实际、申报基本合规，资金使用合规。

**（一）项目的经济性分析**

1、项目成本（预算）控制情况。为了最大限度的利用有限的资金，各预算单位要进行成本控制，对每一项经费都务必仔细斟酌，不断精减，对每一份合同，都进行多方询价，权衡再三，以最大限度的控制活动成本。该项目所有经费按严格控制、厉行节约开支。

2、项目成本（预算）节约情况。在开展项目结算、审核工作中，本着勤俭节约、简单务实的原则，各预算单位要严格按照结算收费标准支出，力戒形式主义和形象工程。

**（二）项目的效率性分析**

1、项目的实施进度。根据2021年工作计划，当年项目前期工作按照预定工作进度完成并支付费用。

2、项目完成质量。责任科室及实施单位均按照方案要求，紧跟工作进度，确保工作质量，均达到预期的效果。

**（三）项目的效益性分析**

加快了全区项目工作的前期推进，撬动社会资本注入，不断提升群众生产生活水平，促进了区域经济快速发展，实现了较好的经济、社会、生态效益。

1. **存在的问题**
2. 经核查资料，项目预算编制仅有一个总金额为1000万元，未细化到各预算单位工程项目内容及支出金额明细，项目预算可进一步完善。
3. 存在缺乏工程前期工作高素质人员的问题。工程前期工作是一项专业性强，过程复杂、细致的建筑技术经济工作，各预算单位没有这方面的人员，不了解整个工作的具体流程及每项工作的意义，导致资料的收集、记录不齐全，给后续结算审核工作带来困扰。

**七、相关建议**

1、建议项目预算单位在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解，将各子项目的资金预算情况阐述清楚，细化到相应的数量和单价以及测算的数据来源，使测算依据更加充分、详细。

2、提前准备，科学规划，在项目前期工作中做到精心策划，聘请有资质的科研单位对项目进行发展规划和可行性认证分析。

3、精心组织，在项目实施过程中抓好项目组织，实行项目负责制，责任到人。

4、抓好计划的实施。按照工程建设进度，做到分部工程督促监督到位，保证项目如期如质的完成。

5、抓好资金的管理。做到专款专用和计划使用。

6、培养相关人员，熟悉整个工作流程，并了解清楚工作的重要性，及时做好工程变更资料的收集和保管。

**八、综合评价情况及评价结论**

根据绩效评价方法，遵循“客观、公证、科学、规范”的原则，采用目标预定与实施效果相比较的评价方法，听取资金使用单位意见的基础上，通过电话沟通、核实相关资料等环节，结合现场评价情况，得出绩效评价结果，2021年项目前期经费的评价结果为87分（详见附表）。

湛江中安信会计师事务所

2022年1月18日